|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование объекта (адрес) | Площадь объекта | Поставщик | № контракта | Виды работ | Сроки выполнения | Процент выполнения |
| 1 | д.Николаевка  Оконешниковского муниципвльного района |  | ООО "Сметтехплан» | № 19-2019/Ф от 07.06.19г. | Подготовительные работы на площадке | до 24.07.2019г. | 100 |
| Устройство основания под ФАП | с 24.07 по 05.08.2019г. | 100 |
| Поставка конструкции под ФАП | с 20.07.2019 по 30.07.2019г. | 100 |
| Монтаж ФАПа | до 30.07.2019 г | 90 |
| Выполнение работ по прокладке инженерных сетей сетевыми организациями | 30.08.2019 г | 20 |
| Выполнение работ по благоустройству территории ФАПов | 30.09.2019 г. | 0 |
| Оснащение мед.оборудованием | 10.10.2019 г. | 0 |
| Закрепление модульных ФАПов за ЦРБ | 20.10.2019 г. | 0 |
| Лицензирование ФАПов | 25.12.2019 г. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Крестики Оконешниковского муниципального района |  | ООО «Омвент» | № 02-2019/Ф от 03.06.2019г. | Подготовительные работы на площадке | выполнено | 100 |
| Устройство основания под ФАП | выполнено | 100 |
| Поставка конструкции под ФАП | с 15.08.2019 г. | 100 |
| Монтаж ФАПа | до 20.09.2019 г | 50 |
| Выполнение работ по прокладке инженерных сетей сетевыми организациями | до 30.08.2019 г | 0 |
| Выполнение работ по благоустройству территории ФАПов | до 30.09.2019 г. | 0 |
| Оснащение мед.оборудованием | 10.10.2019 г. | 0 |
| Закрепление модульных ФАПов за ЦРБ | 20.10.2019 г. | 0 |
| Лицензирование ФАПов | 25.12.2019 г. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с.Красовка Оконешниковского муниципального района |  | ООО «Генераторы ледяной воды» | № Ф.2019. 284514 от 03.06.2019г. | Подготовительные работы на площадке | выполнено. | 100 |
| Устройство основания под ФАП | выполнено | 100 |
| Поставка конструкции под ФАП | с 25.07.2019 г. | 0 |
| Монтаж ФАПа | до 15.09.2019 г | 0 |
| Выполнение работ по прокладке инженерных сетей сетевыми организациями | до 30.08.2019 г | 0 |
| Выполнение работ по благоустройству территории ФАПов | до30.09.2019 г. | 0 |
| Оснащение мед.оборудованием | 10.10.2019 г. | 0 |
| Закрепление модульных ФАПов за ЦРБ | 20.10.2019 г. | 0 |
| Лицензирование ФАПов | 25.12.2019 г. | 0 |